## PAC SEGUIMIENTO 2023
PLAN ANUAL DE COMPRAS 2022
AÑO | PARTIDA PRESUPUESTARIA / CUENTA CONTABLE | CÓDIGO DE SEGUIMIENTO | CÓDIGO CATEGORÍA CPC A NIVEL 9 | TIPO COMPRA (Bien, obras, servicio o consultoría) | CÓDIGO DE PROCESO | PROYECTO POA | ACTIVIDAD POA | ACTIVIDAD PAC | OBJETO DEL PROCESO EN EL PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD (metro, litro etc) | MONTO POA - CON IVA | MONTO POA-SIN IVA | MONTO PAC | Diferencias entre el PAC Y EL Presupuesto Referencial | PRESUPUESTO REFERENCIAL PUBLICADO CON IVA | PRESUPUESTO REFERENCIAL PUBLICADO SIN IVA | MONTO ADJUDICADO CON IVA | MONTO ADJUDICADO SIN IVA | PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos de contratación) | ESTADO DEL PROCESO PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS | GERENCIA | UNIDAD | SOLICITUD DE RECURSOS K2B | PEDIDO DE COMPRAS K2B | ORDEN DE COMPRA K2B | FECHA DE INICIO DEL SEGÚN PLANIFICACION POA | Fecha de Inicio del requerimiento K2B | Fecha de inicio del proceso en CP (Publicación) | Fecha Estimada de Adjudicación | FECHA ADJUDICADA REAL SEGÚN RES. ADJUD. | Fecha de Inicio de Contrato | Plazo (de acuerdo a TDR) | Fecha Fin | 1CT | 2CT | 3CT | OBSERVACIÓN | CUMPLE / NO CUMPLE
2023 | 630813 |  | 482630111 | Bien |  | EQUIPOS DE MEDICIÓN DE FLUJO EN EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN. | Adquisición de equipos de medición de flujo en el abastecimiento de agua potable y accesorios para su instalación. | Adquisición de equipos de medición de flujo en el abastecimiento de agua potable y accesorios para su instalación. |  | 1 | UNIDAD | 40000.0048 | 35714.29 | 35714.29 | 35714.29 |  |  |  |  | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO INICIADA | GERENCIA GESTION COMERCIAL | OPERACIONES COMERCIALES |  |  |  | 2023-03-01 | [6 empty] | 2024-02-01 | S
2023 | 630607 |  | 859901514 | Servicio |  | SERVICIOS OPERATIVOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ÓRDENES DE TRABAJO GENERADAS POR LAS ÁREAS DE LA GERENCIA DE GESTIÓN COMERCIAL | Contratación de servicio de instalación de guía, instalación de medidor, pruebas de localización de fuga y/o consumo, reposición de medidor, revisión de medidor y accesorios, cambio de medidor, cambio de medidor fes, revisión de medidor y accesorios fes, reubicación de medidor, reconexión de cierre temporal, mantenimiento en sitio, cierre definitivo, adecuación de sitio, reparación de fuga, instalación de cajetín, rehabilitación de guía y medidor, corte y reconexión para la ejecución de las ordenes de trabajo generadas por las áreas de la gerencia de gestión comercial. | Contratación de servicio de instalación de guía, instalación de medidor, pruebas de localización de fuga y o consumo, reposición de medidor, revisión de medidor y accesorios, cambio de medidor, cambio de medidor fes, revisión de medidor y accesorios fes, reubicación de medidor, reconexión de cierre temporal, mantenimiento en sitio, cierre definitivo, adecuación de sitio, reparación de fuga, instalación de cajetín, rehabilitación de guía y medidor, corte y reconexión para la ejecución de las ordenes de trabajo generadas por las áreas de la gerencia de gestión comercial. |  | 1 | UNIDAD | 210000 | 187500 | 187500 | 187500 |  |  |  |  | COTIZACION | NO INICIADA | GERENCIA GESTION COMERCIAL | OPERACIONES COMERCIALES |  |  |  | 2023-08-01 | [6 empty] | 2024-10-01 |  | S
2023 | 730607 |  | 859901514 | Servicio |  | SERVICIOS OPERATIVOS ESPECIALIZADOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ÓRDENES DE TRABAJO GENERADAS POR LAS ÁREAS DE LA GERENCIA DE GESTIÓN COMERCIAL | Contratación de servicio de instalación de guía de agua potable, instalación de medidor de flujo y accesorios, reposición de medidor de flujo y accesorios, reubicación de medidor de flujo y accesorios, cierre definitivo del servicio de agua potable, verificación de contravención, para la ejecución de las ordenes de trabajo generadas por las áreas de la gerencia de gestión comercial. | Contratación de servicio de instalación de guía de agua potable, instalación de medidor de flujo y accesorios, reposición de medidor de flujo y accesorios, reubicación de medidor de flujo y accesorios, cierre definitivo del servicio de agua potable, verificación de contravención, para la ejecución de las ordenes de trabajo generadas por las áreas de la gerencia de gestión comercial. |  | 1 | UNIDAD | 43000.0032 | 38392.86 | 38392.86 | 38392.86 |  |  |  |  | MENOR CUANTIA | NO INICIADA | GERENCIA GESTION COMERCIAL | OPERACIONES COMERCIALES |  |  |  | 2023-08-01 | [6 empty] | 2025-08-01 |  | S
2023 | 630702 |  | 841500011 | Servicio |  | SERVICIO DE TELEMETRIA EN LA TOMA INTERMEDIA | Servicio de telemetría en la toma Intermedia | Servicio de telemetría en la toma Intermedia |  | 1 | UNIDAD | 6720 | 6000 | 6000 | 6000 |  |  |  |  | INFIMA CUANTIA | INICIADA | GERENCIA GESTION COMERCIAL | FACTURACIÓN |  |  |  | 2023-07-01 | [6 empty] | 2024-10-01 |  | S
2023 | 730607 |  | 841500011 | Servicio |  | SERVICIO DE TOMA DE LECTURA Y FACTURACIÓN ELECTRÓNICA | Contratación del servicio de toma de lectura y facturación electrónica | Contratación del servicio de toma de lectura y facturación electrónica |  | 1 | UNIDAD | 33129.6 | 29580 | 29580 | 29580 |  |  |  |  | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO INICIADA | GERENCIA GESTION COMERCIAL | GESTION DE SERVICIO |  |  |  | 2023-09-01 | [6 empty] | 2025-09-01 |  |  | S
2023 | 530228 |  | 859901621 | Bien |  | OBTENCIÓN DE CERTIFICADO DIGITAL (DISPOSITIVO TOKEN) | Pago de Certificado Digital (dispositivo Token) ante el Registro Civil según necesidad institucional | Pago de Certificado Digital dispositivo Token ante el Registro Civil según necesidad institucional |  | 1 | UNIDAD | 500.0016 | 446.43 | 446.43 | 446.43 |  |  |  |  | INFIMA CUANTIA | NO INICIADA | GERENCIA GESTION FINANCIERA | TESORERIA |  |  |  | 2022-01-01 | [6 empty] | 2022-12-01 | S
2023 | 630609 |  | 831110915 | Servicio |  | SERVICIO DE LABORATORIO ACREDITADO PARA ANALISIS EN SISTEMAS HIDROSANITARIOS | Contratación de Laboratorio acreditado para análisis de agua potable, residual, suelos, sedimentos, entre otros establecidos en la legislación aplicable vigente. (2021-2022) | Contratación de Laboratorio acreditado para análisis de agua potable, residual, suelos, sedimentos, entre otros establecidos en la legislación aplicable vigente. |  | 1 | UNIDAD | 14700 | 13125 | 13125 | 13125 |  |  |  |  | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA |  | GERENCIA PLANIFICACION GESTION ESTRATEGICA Y CALIDAD | GESTIÓN DE CALIDAD Y LABORATORIOS |  |  |  | 2022-02-01 | [6 empty] | 2023-02-01 | S
2023 | 630404 |  | 831110952 | Servicio |  | CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS DE LABORATORIO | Servicio de calibración para equipos de laboratorio | Servicio de calibración para equipos de laboratorio |  | 1 | UNIDAD | 6829.76 | 6098 | 6098 | 6098 |  |  |  |  | INFIMA CUANTIA |  | GERENCIA PLANIFICACION GESTION ESTRATEGICA Y CALIDAD | GESTIÓN DE CALIDAD Y LABORATORIOS |  |  |  | 2023-01-01 | [6 empty] | 2023-06-01 | S
2023 | 630819 |  | 354400111 | Bien |  | REACTIVOS PARA USO DEL LABORATORIO | Adquisición de reactivos para análisis en laboratorio | Adquisición de reactivos para análisis en laboratorio |  | 1 | UNIDAD | 7024.8528 | 6272.19 | 6272.19 | 6272.19 |  |  |  |  | INFIMA CUANTIA |  | GERENCIA PLANIFICACION GESTION ESTRATEGICA Y CALIDAD | GESTIÓN DE CALIDAD Y LABORATORIOS |  |  |  | 2023-01-01 | [6 empty] | 2023-08-01 | S
2023 | 630404 |  | 542900318 | Servicio |  | MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE LABORATORIO | Servicio de mantenimiento para equipos de laboratorio | Servicio de mantenimiento para equipos de laboratorio |  | 1 | UNIDAD | 5202.4 | 4645 | 4645 | 4645 |  |  |  |  | INFIMA CUANTIA |  | GERENCIA PLANIFICACION GESTION ESTRATEGICA Y CALIDAD | GESTIÓN DE CALIDAD Y LABORATORIOS |  |  |  | 2023-04-01 | [6 empty] | 2023-08-01 | S
2023 | 630819 |  | 4824300116 | Bien |  | MATERIALES DE LABORATORIO | Adquisición de juego de pesas patron para balanza analitica | Adquisición de juego de pesas patron para balanza analitica |  | 1 | UNIDAD | 1700.0032 | 1517.86 | 1517.86 | 1517.86 |  |  |  |  | INFIMA CUANTIA |  | GERENCIA PLANIFICACION GESTION ESTRATEGICA Y CALIDAD | GESTIÓN DE CALIDAD Y LABORATORIOS |  |  |  | 2023-05-01 | [6 empty] | 2023-09-01 |  | S
2023 | 630417 |  | 542510012 | Obras |  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL EN SISTEMAS HIDROSANITARIOS | Mantenimiento, reparación y reposición de tuberías y redes, instalaciones y arreglos de conexiones domiciliarias e intradomiciliarias en los sistemas de distribución de agua potable en sus elementos y componentes que son: conducción, distribución, acometidas domiciliarias y de seccionamientos mediante cajas y cámaras de válvulas tantos en los sistemas de H.D, P.V.C, P.E.A.D, ASBESTO CEMENTO, incluyendo la restitución del material de los bienes públicos o privados que han sido contaminados o afectados por las fugas de agua, asimismo, en alcantarillado sanitario y pluvial reparación de los daños en tirantes, sumideros de AALL., cambio de tramos de tuberías de colectores AA.SS. y AA.LL. reconstrucciones de redes terciarias y reconstrucción de losas con tapas de posos de AA.SS. y AA.LL y demás elementos propios de la infraestructura de alcantarillado de la ciudad de Manta. Mantenimientos especializados de los sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial mediante buzos tacticos en los diferentes sectores de la ciudad de Manta | Mantenimiento, reparación y reposición de tuberías y redes, instalaciones y arreglos de conexiones domiciliarias e intradomiciliarias en los sistemas de distribución de agua potable en sus elementos y componentes que son conducción, distribución, acometidas domiciliarias y de seccionamientos mediante cajas y cámaras de válvulas tantos en los sistemas de H.D, P.V.C, P.E.A.D, ASBESTO CEMENTO, incluyendo la restitución del material de los bienes públicos o privados que han sido contaminados o afectados por las fugas de agua, asimismo, en alcantarillado sanitario y pluvial reparación de los daños en tirantes, sumideros de AALL., cambio de tramos de tuberías de colectores AA.SS. y AA.LL. reconstrucciones de redes terciarias y reconstrucción de losas con tapas de posos de AA.SS. y AA.LL y demás elementos propios de la infraestructura de alcantarillado de la ciudad de Manta. Mantenimientos especializados de los sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial mediante buzos tacticos en los diferentes sectores de la ciudad de Manta |  | 1 | UNIDAD | 983199.9968 | 877857.14 | 877857.14 | 877857.14 |  |  |  |  | COTIZACION |  | GERENCIA GESTION TECNICA | MANTENIMIENTO DE REDES |  |  |  | 2023-01-01 | [6 empty] | 2024-03-01 | S
2023 | 750501 |  | 542510012 | Obras |  | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO DE LAS REDES HIDROSANITARIAS DE LA EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MANTA | Mantenimiento, reparación y reposición de tuberías y redes, instalaciones y arreglos de conexiones domiciliarias e intradomiciliarias en los sistemas de distribución de agua potable en sus elementos y componentes que son: conducción, distribución, acometidas domiciliarias y de seccionamientos mediante cajas y cámaras de válvulas tantos en los sistemas de H.D, P.V.C, P.E.A.D, ASBESTO CEMENTO, incluyendo la restitución del material de los bienes públicos o privados que han sido contaminados o afectados por las fugas de agua, asimismo, en alcantarillado sanitario y pluvial reparación de los daños en tirantes, sumideros de AALL., cambio de tramos de tuberías de colectores AA.SS. y AA.LL. reconstrucciones de redes terciarias y reconstrucción de losas con tapas de posos de AA.SS. y AA.LL y demás elementos propios de la infraestructura de alcantarillado de la ciudad de Manta. | Mantenimiento, reparación y reposición de tuberías y redes, instalaciones y arreglos de conexiones domiciliarias e intradomiciliarias en los sistemas de distribución de agua potable en sus elementos y componentes que son conducción, distribución, acometidas domiciliarias y de seccionamientos mediante cajas y cámaras de válvulas tantos en los sistemas de H.D, P.V.C, P.E.A.D, ASBESTO CEMENTO, incluyendo la restitución del material de los bienes públicos o privados que han sido contaminados o afectados por las fugas de agua, asimismo, en alcantarillado sanitario y pluvial reparación de los daños en tirantes, sumideros de AALL., cambio de tramos de tuberías de colectores AA.SS. y AA.LL. reconstrucciones de redes terciarias y reconstrucción de losas con tapas de posos de AA.SS. y AA.LL y demás elementos propios de la infraestructura de alcantarillado de la ciudad de Manta. |  | 1 | UNIDAD | 2073039.0016 | 1850927.68 | 1850927.68 | 1850927.68 |  |  |  |  | LICITACION |  | GERENCIA GESTION TECNICA | MANTENIMIENTO DE REDES |  |  |  | 2023-12-01 | [6 empty] | 2024-12-01 |  |  | S
2023 | 750505 |  | 871590111 | Servicio |  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO, ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA LOS SISTEMAS DE BOMBEO DE LAS ESTACIONES, SUB-ESTACIONES Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LA EP AGUAS DE MANTA | Mantenimiento, reparaciones de equipos eléctricos, mecánicos y electromecánicos de todos los sistemas de agua potable y alcantarillado de la cuidad de Manta, cubrirá los equipos de las diferentes estaciones de bombeo de agua potable y sistemas los sistemas de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR, y las estaciones EB Miraflores, EB Los Esteros, EB Umiña (Escuela de Pesca), EB Micro Bombeos (7 Estaciones), EB Las Rocas, EB Vigilancia Aduanera, EB Piedra Larga.; que administra EPAM. El mantenimiento tiene como alcance proporcionar un mantenimiento general las piezas metal mecánica, válvulas, bombas y motores (pintura, engrase, limpieza) y el mantenimiento especifico en partes que sean necesarias de cada elemento. | Mantenimiento, reparaciones de equipos eléctricos, mecánicos y electromecánicos de todos los sistemas de agua potable y alcantarillado de la cuidad de Manta, cubrirá los equipos de las diferentes estaciones de bombeo de agua potable y sistemas los sistemas de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR, y las estaciones EB Miraflores, EB Los Esteros, EB Umiña Escuela de Pesca, EB Micro Bombeos 7 Estaciones, EB Las Rocas, EB Vigilancia Aduanera, EB Piedra Larga que administra EPAM. El mantenimiento tiene como alcance proporcionar un mantenimiento general las piezas metal mecánica, válvulas, bombas y motores pintura, engrase, limpieza y el mantenimiento especifico en partes que sean necesarias de cada elemento. |  | 1 | UNIDAD | 553653.8448 | 494333.79 | 494333.79 | 494333.79 |  |  |  |  | LICITACION |  | GERENCIA GESTION TECNICA | MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO |  |  |  | 2023-02-01 | [6 empty] | 2024-02-01 | S
2023 | 630237 |  | 941100117 | Servicio |  | TRATAMIENTO FÍSICO Y BIOLÓGICO PARA LA PTAR EL GAVILAN | Contratación de empresa con experiencia en el tratamiento fisico y biologico del sistema lagunar de la PTAR El Gavilan, EP-AGUAS DE MANTA | Contratación de empresa con experiencia en el tratamiento fisico y biologico del sistema lagunar de la PTAR El Gavilan, EP-AGUAS DE MANTA |  | 1 | UNIDAD | 462560 | 413000 | 413000 | 413000 |  |  |  |  | COTIZACION |  | GERENCIA GESTION TECNICA | MEDIO AMBIENTE |  |  |  | 2023-01-01 | [6 empty] | 2024-04-01 | S
2023 | 630417 |  | 853400422 | Servicio |  | SERVICIO DE LIMPIEZA PREVENTIVA Y PERMANENTE EN LAS INFRAESTRUCTURAS HIDRAULICAS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO COLORADO CAPTACIÓN CAZA LAGARTO, ESTACIÓN RIO DE ORO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EL CEIBAL | Contratar el servicio de limpieza preventiva y permanente en las infraestructuras hidráulicas de las Plantas de tratamiento Colorado, Captación Caza Lagarto, Estación Rio de Oro y Planta de tratamiento El Ceibal | Contratar el servicio de limpieza preventiva y permanente en las infraestructuras hidráulicas de las Plantas de tratamiento Colorado, Captación Caza Lagarto, Estación Rio de Oro y Planta de tratamiento El Ceibal |  | 1 | UNIDAD | 109132.0048 | 97439.29 | 97439.29 | 97439.29 |  |  |  |  | COTIZACION |  | GERENCIA GESTION TECNICA | PLANTA COLORADO |  |  |  | 2023-11-01 | [6 empty] | 2024-11-01 |  |  | S
2023 | 630417 |  | 853400422 | Servicio |  | MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE | Contratación del servicio de mantenimiento de las infraestructuras de las plantas de tratamiento de agua potable de la EP-Aguas de Manta | Contratación del servicio de mantenimiento de las infraestructuras de las plantas de tratamiento de agua potable de la EP-Aguas de Manta |  | 1 | UNIDAD | 15632.848 | 13957.9 | 13957.9 | 13957.9 |  |  |  |  | MENOR CUANTIA |  | GERENCIA GESTION TECNICA | PLANTA COLORADO |  |  |  | 2023-07-01 | [6 empty] | 2024-07-01 |  | S
2023 | 750501 |  | 541210012 | Servicio |  | MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE | Adecuación en los carcamos de válvulas de ingreso para la mejora hidráulica en la Captación de Agua Cruda de Caza Lagarto de la EP-Aguas de Manta | Adecuación en los carcamos de válvulas de ingreso para la mejora hidráulica en la Captación de Agua Cruda de Caza Lagarto de la EP-Aguas de Manta |  | 1 | UNIDAD | 7500.0016 | 6696.43 | 6696.43 | 6696.43 |  |  |  |  | MENOR CUANTIA |  | GERENCIA GESTION TECNICA | AGUA POTABLE |  |  |  | 2023-04-01 | [6 empty] | 2023-06-01 | S
2023 | 631005 |  | 3424011114 | Bien |  | QUIMICOS PARA POTABILIZACIÓN | Adquisición de insumos químicos como policloruro de aluminio (A-Ultra y Plus), polímero aniónico, sulfato de cobre e hipoclorito de calcio para la potabilización del agua cruda en la planta colorado. Adquirir cloro gas para desinfección del agua cruda en Plantas Ceibal y Colorado y Estaciones. Adquisición de insumos químicos como peróxido de hidrógeno para la potabilización del agua cruda en planta colorado | Adquisición de insumos químicos como policloruro de aluminio (A-Ultra y Plus), polímero aniónico, sulfato de cobre e hipoclorito de calcio para la potabilización del agua cruda en la planta colorado. Adquirir cloro gas para desinfección del agua cruda en Plantas Ceibal y Colorado y Estaciones. Adquisición de insumos químicos como peróxido de hidrógeno para la potabilización del agua cruda en planta colorado |  | 1 | UNIDAD | 801781.288 | 715876.15 | 715876.15 | 715876.15 |  |  |  |  | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA |  | GERENCIA GESTION TECNICA | PLANTA EL CEIBAL Y PLANTA COLORADO |  |  |  | 2023-01-01 | [6 empty] | 2024-03-01 | S
2023 | 840104 |  | 432200115 | Bien |  | ADQUISICION DE BOMBAS SUMERGIBLES 5.5 HP MULTIUSO | Adquisición de bombas sumergibles 5.5 HP multiuso | Adquisición de bombas sumergibles 5.5 HP multiuso |  | 1 | UNIDAD | 21000 | 18750 | 18750 | 18750 |  |  |  |  | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA |  | GERENCIA GESTION TECNICA | AGUA POTABLE |  |  |  | 2022-10-01 | [6 empty] | 2022-11-01 |  |  | S
2023 | 840104 |  | 4127809117 | Bien |  | ADQUISICION DE DOS VALVULAS MARIPOSA CUERPO HF TIPO LUG BRIDADA, EJE Y DISCO DE ACERO INOXIDABLE, DN 400, PN 10" | Adquisición de dos válvulas mariposa cuerpo HF Tipo Lug bridada, eje y disco de acero inoxidable, DN 400, PN 10" para ser utilizadas en Estación de Bombeo Azua | Adquisición de dos válvulas mariposa cuerpo HF Tipo Lug bridada, eje y disco de acero inoxidable, DN 400, PN 10 pulg para ser utilizadas en Estación de Bombeo Azua |  | 1 | UNIDAD | 12900.0032 | 11517.86 | 11517.86 | 11517.86 |  |  |  |  | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA |  | GERENCIA GESTION TECNICA | AGUA POTABLE |  |  |  | 2022-10-01 | [6 empty] | 2022-11-01 |  |  | S
2023 | 630417 |  | 853400422 | Servicio |  | LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LOS TANQUES RESERVORIOS DE AGUA POTABLE DE LAS PLANTAS, ESTACIONES Y SUBESTACIONES QUE CONFORMAN EL SISTEMA DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION DE LA CIUDAD DE MANTA | Limpieza y desinfección de los tanques reservorios de agua potable de las Plantas, estaciones y subestaciones que conforman el sistema de conducción y distribución de la ciudad de Manta | Limpieza y desinfección de los tanques reservorios de agua potable de las Plantas, estaciones y subestaciones que conforman el sistema de conducción y distribución de la ciudad de Manta |  | 1 | UNIDAD | 19999.9968 | 17857.14 | 17857.14 | 17857.14 |  |  |  |  | MENOR CUANTIA |  | GERENCIA GESTION TECNICA | AGUA POTABLE |  |  |  | 2023-06-01 | [6 empty] | 2024-02-01 |  | S
2023 | 630811 |  | 151300917 | Bien |  | ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE PIEDRA ESCOLLERA EN EL TALUD DE TIERRA NATURAL PARA PROTECCIÓN DEL SISTEMA HIDROSANITARIO DEL PROYECTO TARQUI-LOS ESTEROS PRIMERA ETAPA, UBICADO EN VÍA PUERTO AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MANTA | Adquisición de piedra escollera en el talud de tierra natural para protección del sistema hidrosanitario del proyecto Tarqui-Los Esteros primera etapa, ubicado en vía puerto aeropuerto de la ciudad de Manta. | Adquisición de piedra escollera en el talud de tierra natural para protección del sistema hidrosanitario del proyecto Tarqui Los Esteros primera etapa, ubicado en vía puerto aeropuerto de la ciudad de Manta. |  | 1 | UNIDAD | 4500.0032 | 4017.86 | 4017.86 | -13999.12 | 20179.0176 | 18016.98 |  |  | INFIMA CUANTIA |  | GERENCIA GESTION TECNICA | AGUA POTABLE |  |  |  | 2022-10-01 | [6 empty] | 2022-12-01 |  |  | S
2023 | 630237 |  | 543300013 | Bien |  | ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE PIEDRA ESCOLLERA EN EL TALUD DE TIERRA NATURAL PARA PROTECCIÓN DEL SISTEMA HIDROSANITARIO DEL PROYECTO TARQUI-LOS ESTEROS PRIMERA ETAPA, UBICADO EN VÍA PUERTO AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MANTA | Colocación de piedra escollera en el talud de tierra natural para protección del sistema hidrosanitario del proyecto Tarqui-Los Esteros primera etapa, ubicado en vía puerto aeropuerto de la ciudad de Manta. | Colocación de piedra escollera en el talud de tierra natural para protección del sistema hidrosanitario del proyecto Tarqui Los Esteros primera etapa, ubicado en vía puerto aeropuerto de la ciudad de Manta. |  | 1 | UNIDAD | 2667.9968 | 2382.14 | 2382.14 | -9057.86 | 12812.8 | 11440 |  |  | INFIMA CUANTIA |  | GERENCIA GESTION TECNICA | AGUA POTABLE |  |  |  | 2022-06-01 | [6 empty] | 2022-08-01 |  | S
2023 | 631411 |  | 361140311 | Bien |  | ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA EP-AGUAS DE MANTA | Adquisición de neumáticos para los vehiculos livianos, pesados y maquinarias del parque automotor | Adquisición de neumáticos para los vehiculos livianos, pesados y maquinarias del parque automotor |  | 1 | UNIDAD | 4007.36 | 3578 | 3578 | -933922 | 1050000 | 937500 |  |  | INFIMA CUANTIA |  | GERENCIA GESTION RECURSOS FISICOS Y SERVICIOS | UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS |  |  |  | 2023-01-01 | [6 empty] | 2023-03-01 | S
2023 | 840104 |  | 452700028 | Bien |  | REPOTENCIACION DE EQUIPO DE PRECISION | ADQUISICIÓN DE TARJETAS DE MONITOREO PARA EQUIPOS DE PRECISION | ADQUISICIÓN DE TARJETAS DE MONITOREO PARA EQUIPOS DE PRECISION |  | 1 | UNIDAD | 6699.9968 | 5982.14 | 5982.14 | -20803.57 | 29999.9952 | 26785.71 |  |  | INFIMA CUANTIA |  | GERENCIA GESTION RECURSOS FISICOS Y SERVICIOS | JEFATURA MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA |  |  |  | 2022-07-01 | [6 empty] | 2022-11-01 |  | S
2023 | 630404 |  | 871520112 | Servicio |  | REPOTENCIACION DE EQUIPO DE PRECISION | SERVICIO DE MANTENIEMIENTO DE EQUIPO DE PRECISION | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE PRECISION |  | 1 | UNIDAD | 3600.0048 | 3214.29 | 3214.29 | 3214.29 |  |  |  |  | INFIMA CUANTIA |  | GERENCIA GESTION RECURSOS FISICOS Y SERVICIOS | JEFATURA MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA |  |  |  | 2022-07-01 | [6 empty] | 2022-11-01 |  | S
2023 | 530204 |  | 859400013 | Servicio |  | SERVICIO DE FOTOCOPIADO | Contratación del servicio de fotocopiado de acuerdo a necesidad institucional 2022 | Contratación del servicio de fotocopiado de acuerdo a necesidad institucional |  | 1 | UNIDAD | 46688.6112 | 41686.26 | 41686.26 | 41686.26 |  |  |  |  | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA |  | GERENCIA GESTION RECURSOS FISICOS Y SERVICIOS | JEFATURA MANT. EQUPOS Y HERRAMIENTAS. |  |  |  | 2023-09-01 | [6 empty] | 2024-05-01 |  |  | S
2023 | 530204 |  | 836100021 | Servicio |  | SERVICIO DE PUBLICIDAD ESPECIALIZADA EN LA ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE BRANDING QUE CONTENGA LA IMAGEN CORPORATIVA DE LA EP- AGUAS DE MANTA | Contratación del servicio de publicidad especializada en la elaboración y colocación de branding que contenga la imagen corporativa de la EP- Aguas de Manta | Contratación del servicio de publicidad especializada en la elaboración y colocación de branding que contenga la imagen corporativa de la EP Aguas de Manta |  | 1 | UNIDAD | 16228.8 | 14490 | 14490 | 14490 |  |  |  |  | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA |  | GERENCIA GESTION RECURSOS FISICOS Y SERVICIOS | JEFATURA MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA |  |  |  | 2023-01-01 | [6 empty] | 2023-06-01 | S
2023 | 530209 |  | 853300117 | Servicio |  | SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL ESPECIALIZADO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA EP AGUAS DE MANTA | Contratación del servicio de limpieza integral especializado del edificio administrativo de la EP Aguas de Manta | Contratación del servicio de limpieza integral especializado del edificio administrativo de la EP Aguas de Manta |  | 1 | UNIDAD | 38142.72 | 34056 | 34056 | 34056 |  |  |  |  | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA |  | GERENCIA GESTION RECURSOS FISICOS Y SERVICIOS | JEFATURA MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA |  |  |  | 2023-01-01 | [6 empty] | 2024-04-01 | S
2023 | 530402 |  | 541110011 | Servicio | a | ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA EP AGUAS DE MANTA. | Adecuación y mantenimiento de infraestructura | Adecuación y mantenimiento de infraestructura |  | 1 | UNIDAD | 7499.688 | 6696.15 | 6696.15 | -536.85 | 8100.96 | 7233 |  |  | MENOR CUANTIA |  | GERENCIA GESTION RECURSOS FISICOS Y SERVICIOS | JEFATURA MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA |  |  |  | 2023-04-01 | [6 empty] | 2023-12-01 | S
2023 | 530402 |  | 541110011 | Servicio |  | REPOTENCIACIÓN DE LA ACOMETIDA ELÉCTRICA EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA EP AGUAS DE MANTA | Adecuación y mantenimiento de infraestructura | Adecuación y mantenimiento de infraestructura |  | 1 | UNIDAD | 5866.952 | 5238.35 | 5238.35 | 5238.35 |  |  |  |  | MENOR CUANTIA |  | GERENCIA GESTION RECURSOS FISICOS Y SERVICIOS | JEFATURA MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA |  |  |  | 2022-04-01 | [6 empty] | 2022-12-01 | S
2023 | 530404 |  | 859901911 | Servicio |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA EP-AGUAS DE MANTA | Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados | Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados |  | 1 | UNIDAD | 5073.88 | 4530.25 | 4530.25 | 4530.25 |  |  |  |  | MENOR CUANTIA |  | GERENCIA GESTION RECURSOS FISICOS Y SERVICIOS | JEFATURA MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA |  |  |  | 2023-01-01 | [6 empty] | 2023-06-01 | S
2023 | 530505 |  | 643230011 | Servicio |  | ALQUILER DE VEHÍCULOS LIVIANOS PARA USO DE LA INSTITUCIÓN | Alquiler de vehículos livianos para uso de la institución | Alquiler de vehículos livianos para uso de la institución |  | 1 | UNIDAD | 36665.16 | 32736.75 | 32736.75 | 32736.75 |  |  |  |  | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA |  | GERENCIA GESTION RECURSOS FISICOS Y SERVICIOS | JEFATURA MANT. EQUPOS Y HERRAMIENTAS. |  |  |  | 2022-01-01 | [6 empty] | 2022-04-01 | S
2023 | 530804 |  | 3212904110 | Bien |  | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA EPAM | adquisición de materiales de oficina para las diferentes áreas de la epam | Adquisición de materiales de oficina para las diferentes áreas de la EPAM |  | 1 | UNIDAD | 6867.0112 | 6131.26 | 6131.26 | 6131.26 |  |  |  |  | CATALOGO ELECTRONICO |  | GERENCIA GESTION RECURSOS FISICOS Y SERVICIOS | JEFATURA MANT. EQUPOS Y HERRAMIENTAS. |  |  |  | 2023-04-01 | [6 empty] | 2023-09-01 | S
2023 | 630201 |  | 715330111 | Servicio |  | SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN CON VEHÍCULOS LIVIANOS PARA EL PERSONAL TÉCNICO Y COMERCIAL DE LA EP AGUAS DE MANTA | Contratación del Servicio de Transportación con vehículos livianos para el personal técnico y comercial de la EPAM | Contratación del Servicio de Transportación con vehículos livianos para el personal técnico y comercial de la EPAM |  | 1 | UNIDAD | 33000.0048 | 29464.29 | 29464.29 | 29464.29 |  |  |  |  | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA |  | GERENCIA GESTION RECURSOS FISICOS Y SERVICIOS | JEFATURA MANT. EQUPOS Y HERRAMIENTAS. |  |  |  | 2023-03-01 | [6 empty] | 2024-05-01 | S
2023 | 630209 |  | 8531002110 | Servicio |  | FUMIGACIÓN PARA ELIMINACIÓN DE MALEZA BICHOS Y ROEDORES EN EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVOS DE LA EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MANTA | Contratación del servicio de desinfección y/o fumigación de las instalaciones del área produccion de la Empresa | Contratación del servicio de desinfección y o fumigación de las instalaciones del área produccion de la Empresa |  | 1 | UNIDAD | 12999.9968 | 11607.14 | 11607.14 | 11607.14 |  |  |  |  | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA |  | GERENCIA GESTION RECURSOS FISICOS Y SERVICIOS | JEFATURA MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA |  |  |  | 2022-01-01 | [6 empty] | 2022-12-01 | S
2023 | 630402 |  | 541110011 | Servicio |  | ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS EDIFICIOS OPERATIVOS DE LA EP AGUAS DE MANTA. | Adecuación y mantenimiento de infraestructura | Adecuación y mantenimiento de infraestructura |  | 1 | UNIDAD | 7500.0016 | 6696.43 | 6696.43 | 6696.43 |  |  |  |  | MENOR CUANTIA |  | GERENCIA GESTION RECURSOS FISICOS Y SERVICIOS | JEFATURA MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA |  |  |  | 2023-04-01 | [6 empty] | 2023-12-01 | S
2023 | 630402 |  | 541110011 | Servicio |  | ADECUACIÓN DE BATERIAS SANITARIAS EXTERIORES EN EL CAMPAMENTO COLORADO, PERTENECIENTE A LA EP AGUAS DE MANTA | Adecuación de baterias sanitarias exteriores en el campamento Colorado, perteneciente a la EP Aguas de Manta | Adecuación de baterias sanitarias exteriores en el campamento Colorado, perteneciente a la EP Aguas de Manta |  | 1 | UNIDAD | 6969.1776 | 6222.48 | 6222.48 | 6222.48 |  |  |  |  | INFIMA CUANTIA |  | GERENCIA GESTION RECURSOS FISICOS Y SERVICIOS | JEFATURA MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA |  |  |  | 2023-01-01 | [6 empty] | 2023-06-01 | S
2023 | 630404 |  | 871410011 | Servicio |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INTEGRAL PARA LAS MAQUINARIAS Y EQUIPO PESADO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EP AGUAS DE MANTA | Contratación del servicio de mano de obra para el mantenimiento preventivo y correctivo integral para las maquinarias (Excavadora, Retroexcavadora, Rodillo, Equipo de Bacheo y Martillo) de la EPAM 2022 | Contratación del servicio de mano de obra para el mantenimiento preventivo y correctivo integral para las maquinarias Excavadora, Retroexcavadora, Rodillo, Equipo de Bacheo y Martillo de la EPAM |  | 1 | UNIDAD | 24336.6592 | 21729.16 | 21729.16 | 21729.16 |  |  |  |  | MENOR CUANTIA |  | GERENCIA GESTION RECURSOS FISICOS Y SERVICIOS | JEFATURA MANT. EQUPOS Y HERRAMIENTAS. |  |  |  | 2023-12-01 | [6 empty] | 2024-02-01 |  |  | S
2023 | 630404 |  | 852300011 | Servicio |  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE VIDEO VIGILANCIA EN ESTACIONES DONDE OPERA LA EP - AGUAS DE MANTA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES | Contratación de servicio de mantenimiento e instalación de los sistemas de video vigilancia en las estaciones donde opera la EPAM | Contratación de servicio de mantenimiento e instalación de los sistemas de video vigilancia en las estaciones donde opera la EPAM |  | 1 | UNIDAD | 3500 | 3125 | 3125 | -10322.7 | 15061.424 | 13447.7 |  |  | INFIMA CUANTIA |  | GERENCIA GESTION RECURSOS FISICOS Y SERVICIOS | UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS |  |  |  | 2023-10-01 | [6 empty] | 2023-12-01 |  |  | S
2023 | 630405 |  | 871410314 | Servicio |  | SERVICIO DE VULCANIZADORA (REPARACIÓN DE NEUMÁTICOS) PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR | Contratación del servicio de vulcanizadora para los vehiculos de la EP Aguas de Manta | Contratación del servicio de vulcanizadora para los vehiculos de la EP Aguas de Manta |  | 1 | UNIDAD | 1301.0032 | 1161.61 | 1161.61 | 1161.61 |  |  |  |  | INFIMA CUANTIA |  | GERENCIA GESTION RECURSOS FISICOS Y SERVICIOS | JEFATURA MANT. EQUPOS Y HERRAMIENTAS. |  |  |  | 2023-09-01 | [6 empty] | 2024-09-01 |  |  | S
2023 | 630417 |  | 853400121 | Servicio |  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL EN LOS TANQUES PREFABRICADOS DE LA ZONA RURAL DE LA EP AGUAS DE MANTA | SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL EN LOS TANQUES PREFABRICADOS DE LA ZONA RURAL DE LA EP AGUAS DE MANTA | SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL EN LOS TANQUES PREFABRICADOS DE LA ZONA RURAL DE LA EP AGUAS DE MANTA |  | 1 | UNIDAD | 7392.9184 | 6600.82 | 6600.82 | 6600.82 |  |  |  |  | MENOR CUANTIA |  | GERENCIA GESTION RECURSOS FISICOS Y SERVICIOS | JEFATURA MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA |  |  |  | 2023-04-01 | [6 empty] | 2023-08-01 | S
2023 | 630417 |  | 853400422 | Servicio |  | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN ESTACIÓN CRUZ VERDE PERTENECIENTE A LA EP AGUAS DE MANTA | Contratación de infraestructura en Estación Cruz Verde perteneciente a la EP Aguas de Manta | Contratación de infraestructura en Estación Cruz Verde perteneciente a la EP Aguas de Manta |  | 1 | UNIDAD | 5368.328 | 4793.15 | 4793.15 | -14568.58 | 21685.1376 | 19361.73 |  |  | MENOR CUANTIA |  | GERENCIA GESTION RECURSOS FISICOS Y SERVICIOS | JEFATURA MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA |  |  |  | 2023-03-01 | [6 empty] | 2023-09-01 | S
2023 | 630502 |  | 721110015 | Servicio |  | ALQUILER DE UNA INFRAESTRUCTURA PARA MANTENER SEÑALES DE SCADA Y RADIO DE TELECOMUNICACION DE PERTENENCIA DE LA EMPRESA PUBLICA AGUAS DE MANTA | Alquiler de una infraestructura para mantener señales de SCADA y radio de telecomunicaciónes | Alquiler de una infraestructura para mantener señales de SCADA y radio de telecomunicaciónes |  | 1 | UNIDAD | 500.0016 | 446.43 | 446.43 | 446.43 |  |  |  |  | INFIMA CUANTIA |  | GERENCIA GESTION RECURSOS FISICOS Y SERVICIOS | JEFATURA MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA |  |  |  | 2023-10-01 | [6 empty] | 2024-10-01 |  |  | S
2023 | 630803 |  | 333100011 | Bien |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INTEGRAL PARA LAS MAQUINARIAS Y EQUIPO PESADO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EP AGUAS DE MANTA | Adquisición de lubricantes para el mantenimiento preventivo y correctivo integral para las maquinarias (Excavadora, Retroexcavadora, Rodillo, Equipo de Bacheo y Martillo) de la EPAM 2022 | Adquisición de lubricantes para el mantenimiento preventivo y correctivo integral para las maquinarias Excavadora, Retroexcavadora, Rodillo, Equipo de Bacheo y Martillo de la EPAM |  | 1 | UNIDAD | 12908.1456 | 11525.13 | 11525.13 | 11525.13 |  |  |  |  | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA |  | GERENCIA GESTION RECURSOS FISICOS Y SERVICIOS | JEFATURA MANT. EQUPOS Y HERRAMIENTAS. |  |  |  | 2023-12-01 | [6 empty] | 2024-02-01 |  |  | S
2023 | 630803 |  | 333100012 | Bien |  | PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTESPARA LOS VEHICULOS LIVIANOS, PESADOS, MAQUINARIAS DEL PARQUE AUTOMOTOR Y GENERADORES ELECTRICOS DE PROPIEDAD DE LA EP- AGUAS DE MANTA. | Adquisición de Combustible, Adquisición de Lubricantes, Trabajos de mantenimiento de los vehículos hidrosuccionadores, maquinarias y generadores de la empresa de acuerdo a necesidad institucional | Adquisición de Combustible, Adquisición de Lubricantes, Trabajos de mantenimiento de los vehículos hidrosuccionadores, maquinarias y generadores de la empresa de acuerdo a necesidad institucional |  | 1 | UNIDAD | 87305.1312 | 77951.01 | 77951.01 | 77951.01 |  |  |  |  | COTIZACION |  | GERENCIA GESTION RECURSOS FISICOS Y SERVICIOS | JEFATURA MANT. EQUPOS Y HERRAMIENTAS. |  |  |  | 2023-01-01 | [6 empty] | 2024-12-01 | S
2023 | 630813 |  | 362300111 | Bien |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INTEGRAL PARA LAS MAQUINARIAS Y EQUIPO PESADO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EP AGUAS DE MANTA | Adquisición de repuestos para el mantenimiento preventivo y correctivo integral para las maquinarias (Excavadora, Retroexcavadora, Rodillo, Equipo de Bacheo y Martillo) de la EPAM 2022 | Adquisición de repuestos para el mantenimiento preventivo y correctivo integral para las maquinarias Excavadora, Retroexcavadora, Rodillo, Equipo de Bacheo y Martillo de la EPAM |  | 1 | UNIDAD | 75863.4464 | 67735.22 | 67735.22 | 67735.22 |  |  |  |  | COTIZACION |  | GERENCIA GESTION RECURSOS FISICOS Y SERVICIOS | JEFATURA MANT. EQUPOS Y HERRAMIENTAS. |  |  |  | 2023-12-01 | [6 empty] | 2024-02-01 |  |  | S
2023 | 630813 |  | 612650013 | Bien |  | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS AREAS OPERATIVAS DE LA EP AGUAS DE MANTA. | Adquisición de suministro de herramientas menores para la adecuaución de los sistemas de conducción de agua potable, alcantarillado sanitario y operaciones comerciales que pertenece a la EPAM. | Adquisición de suministro de herramientas menores para la adecuaución de los sistemas de conducción de agua potable, alcantarillado sanitario y operaciones comerciales que pertenece a la EPAM. |  | 1 | UNIDAD | 300.0032 | 267.86 | 267.86 | 267.86 |  |  |  |  | INFIMA CUANTIA |  | GERENCIA GESTION RECURSOS FISICOS Y SERVICIOS | JEFATURA MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA |  |  |  | 2023-09-01 | [6 empty] | 2023-12-01 |  |  | S
2023 | 631406 |  | 612650013 | Bien |  | ADQUISICIONES DE HERRAMIENTAS PARA USO DE PERSONAL DE LA EP AGUAS DE MANTA | Adquisiciones de herramientas menores para los vehículos pequeños, medianos y grandes que pertencern al parque automotor de la EPAM. Adquisicion de herramientas de medición eléctricas y mecánicas | Adquisiciones de herramientas menores para los vehículos pequeños, medianos y grandes que pertencern al parque automotor de la EPAM. Adquisicion de herramientas de medición eléctricas y mecánicas |  | 1 | UNIDAD | 2766.4 | 2470 | 2470 | 2470 |  |  |  |  | INFIMA CUANTIA |  | GERENCIA GESTION RECURSOS FISICOS Y SERVICIOS | JEFATURA MANT. EQUPOS Y HERRAMIENTAS. |  |  |  | 2023-09-01 | [6 empty] | 2023-12-01 |  |  | S
2023 | 631406 |  | 473130016 | Bien |  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE VIDEO VIGILANCIA EN ESTACIONES DONDE OPERA LA EP - AGUAS DE MANTA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES | Adquisición de sistemas de video vigilancia en la estaciones donde opera la EPAM (BCA) | Adquisición de sistemas de video vigilancia en la estaciones donde opera la EPAM BCA |  | 1 | UNIDAD | 1850.0048 | 1651.79 | 1651.79 | 1651.79 |  |  |  |  | INFIMA CUANTIA |  | GERENCIA GESTION RECURSOS FISICOS Y SERVICIOS | UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS |  |  |  | 2023-10-01 | [6 empty] | 2023-12-01 |  |  | S
2023 | 631406 |  | 612650013 | Bien |  | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS AREAS OPERATIVAS DE LA EP – AGUAS DE MANTA. | Adquisición de suministro de herramientas menores para la adecuaución de los sistemas de conducción de agua potable, alcantarillado sanitario y operaciones comerciales que pertenece a la EPAM. | Adquisición de suministro de herramientas menores para la adecuaución de los sistemas de conducción de agua potable, alcantarillado sanitario y operaciones comerciales que pertenece a la EPAM. |  | 1 | UNIDAD | 650.0032 | 580.36 | 580.36 | 580.36 |  |  |  |  | INFIMA CUANTIA |  | GERENCIA GESTION RECURSOS FISICOS Y SERVICIOS | JEFATURA MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA |  |  |  | 2023-09-01 | [6 empty] | 2023-12-01 |  |  | S
2023 | 840104 |  | 473130016 | Bien |  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE VIDEO VIGILANCIA EN ESTACIONES DONDE OPERA LA EP - AGUAS DE MANTA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES | Adquisición de sistemas de video vigilancia en la estaciones donde opera la EPAM (ACTIVOS) | Adquisición de sistemas de video vigilancia en la estaciones donde opera la EPAM ACTIVOS |  | 1 | UNIDAD | 1999.9952 | 1785.71 | 1785.71 | 1785.71 |  |  |  |  | INFIMA CUANTIA |  | GERENCIA GESTION RECURSOS FISICOS Y SERVICIOS | UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS |  |  |  | 2023-10-01 | [6 empty] | 2023-12-01 |  |  | S
2023 | 840104 |  | 439130111 | Bien |  | ADQUISICION DE EQUIPOS DE CLIMATIZACION | Adquisicion de equipos de Climatizacion. | Adquisicion de equipos de Climatizacion. |  | 1 | UNIDAD | 5499.9952 | 4910.71 | 4910.71 | 4910.71 |  |  |  |  | INFIMA CUANTIA |  | GERENCIA GESTION RECURSOS FISICOS Y SERVICIOS | JEFATURA MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA |  |  |  | 2023-09-01 | [6 empty] | 2023-12-01 |  |  | S
2023 | 631406 |  | 612650013 | Bien |  | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS AREAS OPERATIVAS DE LA EP AGUAS DE MANTA. | Adquisición de suministro de herramientas menores para la adecuaución de los sistemas de conducción de agua potable, alcantarillado sanitario y operaciones comerciales que pertenece a la EPAM. | Adquisición de suministro de herramientas menores para la adecuaución de los sistemas de conducción de agua potable, alcantarillado sanitario y operaciones comerciales que pertenece a la EPAM. |  | 1 | UNIDAD | 350 | 312.5 | 312.5 | -50448.75 | 56852.6 | 50761.25 |  |  | INFIMA CUANTIA |  | GERENCIA GESTION RECURSOS FISICOS Y SERVICIOS | JEFATURA MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA |  |  |  | 2023-09-01 | [6 empty] | 2023-12-01 |  |  | S
2023 | 631406 |  | 612650013 | Bien |  | ADQUISICIONES DE HERRAMIENTAS PARA USO DE PERSONAL DE LA EP AGUAS DE MANTA | Adquisiciones de herramientas menores para los vehículos pequeños, medianos y grandes que pertenecen al parque automotor de la EPAM. Adquisición de herramientas de medición eléctricas y mecánicas | Adquisiciones de herramientas menores para los vehículos pequeños, medianos y grandes que pertenecen al parque automotor de la EPAM. Adquisición de herramientas de medición eléctricas y mecánicas |  | 1 | UNIDAD | 214.8048 | 191.79 | 191.79 | -88168.21 | 98963.2 | 88360 |  |  | INFIMA CUANTIA |  | GERENCIA GESTION RECURSOS FISICOS Y SERVICIOS | JEFATURA MANT. EQUPOS Y HERRAMIENTAS. |  |  |  | 2023-09-01 | [6 empty] | 2023-12-01 |  |  | S
2023 | 631406 |  | 612650013 | Bien |  | ADQUISICIONES DE HERRAMIENTAS PARA USO DE PERSONAL DE LA EP AGUAS DE MANTA | Adquisiciones de herramientas menores para los vehículos pequeños, medianos y grandes que pertenecen al parque automotor de la EPAM. Adquisición de herramientas de medición eléctricas y mecánicas | Adquisiciones de herramientas menores para los vehículos pequeños, medianos y grandes que pertenecen al parque automotor de la EPAM. Adquisición de herramientas de medición eléctricas y mecánicas |  | 1 | UNIDAD | 4328.8 | 3865 | 3865 | -32207 | 40400.64 | 36072 |  |  | INFIMA CUANTIA |  | GERENCIA GESTION RECURSOS FISICOS Y SERVICIOS | JEFATURA MANT. EQUPOS Y HERRAMIENTAS. |  |  |  | 2023-09-01 | [6 empty] | 2023-12-01 |  |  | S
2023 | 630105 |  | 721110015 | Servicio |  | SERVICIO DE CANAL DE DATOS M2M PARA SISTEMA SCADA DE LA EP AGUAS DE MANTA | Instalación, implementación y servicio especializado de canal de datos M2M para sistema Scada que permita la recepción e interpretación de datos en sala de control de la EP-Aguas de Manta. | Instalación, implementación y servicio especializado de canal de datos M2M para sistema Scada que permita la recepción e interpretación de datos en sala de control de la EP Aguas de Manta. |  | 1 | UNIDAD | 2820.0032 | 2517.86 | 2517.86 | 2517.86 |  |  |  |  | INFIMA CUANTIA |  | GERENCIA GESTION RECURSOS FISICOS Y SERVICIOS | JEFATURA MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA |  |  |  | 2023-10-01 | [6 empty] | 2024-12-01 |  |  | S
2023 | 530203 |  | 439230011 | Servicio |  | IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE VIGILANCIA DE LA SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL | Contratación del servicio de mantenimiento y recarga de extintores existentes de acuerdo a la norma aplicable. | Contratación del servicio de mantenimiento y recarga de extintores existentes de acuerdo a la norma aplicable. |  | 1 | UNIDAD | 3500 | 3125 | 3125 | 3125 |  |  |  |  | INFIMA CUANTIA |  | GERENCIA GESTION TALENTO HUMANO | UNIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL |  |  |  | 2023-05-01 | [6 empty] | 2023-06-01 |  | S
2023 | 530802 |  | 881220012 | Bien |  | IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE VIGILANCIA DE LA SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL | Adquisición de uniformes y equipos de protección personal para los servidores administrativos de la institución. | Adquisición de uniformes y equipos de protección personal para los servidores administrativos de la institución. |  | 1 | UNIDAD | 60668.3728 | 54168.19 | 54168.19 | 36458.19 | 19835.2 | 17710 |  |  | CATALOGO ELECTRONICO |  | GERENCIA GESTION TALENTO HUMANO | UNIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL |  |  |  | 2023-02-01 | [6 empty] | 2024-02-01 | S
2023 | 530809 |  | 481200102 | Bien |  | IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE VIGILANCIA DE LA SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL | Adquisición de medicamentos para abastecimiento de los botiquines y dispensario medico de la institucion. Adquisicion de insumos para consultorio odontologico de la Institución. | Adquisición de medicamentos para abastecimiento de los botiquines y dispensario medico de la institucion. Adquisicion de insumos para consultorio odontologico de la Institución. |  | 1 | UNIDAD | 7138.8128 | 6373.94 | 6373.94 | 6373.94 |  |  |  |  | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA |  | GERENCIA GESTION TALENTO HUMANO | UNIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL |  |  |  | 2023-02-01 | [6 empty] | 2023-04-01 | S
2023 | 530808 |  | 481200102 | Bien |  | IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE VIGILANCIA DE LA SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL | Adquisicion de dispositivos medicos para uso en el consultorio medico (kits de curaciones) | Adquisicion de dispositivos medicos para uso en el consultorio medico kits de curaciones |  | 1 | UNIDAD | 500.0016 | 446.43 | 446.43 | 446.43 |  |  |  |  | INFIMA CUANTIA |  | GERENCIA GESTION TALENTO HUMANO | UNIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL |  |  |  | 2023-03-01 | [6 empty] | 2023-04-01 | S
2023 | 840115 |  | 481300911 | Bien |  | IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE VIGILANCIA DE LA SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL | Adquisicion de dispositivo para uso en procedimiento Odontologico. | Adquisicion de dispositivo para uso en procedimiento Odontologico. |  | 1 | UNIDAD | 2100 | 1875 | 1875 | -30267.86 | 36000.0032 | 32142.86 |  |  | INFIMA CUANTIA |  | GERENCIA GESTION TALENTO HUMANO | UNIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL |  |  |  | 2023-03-01 | [6 empty] | 2023-04-01 | S
2023 | 840113 |  | 481200102 | Bien |  | IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE VIGILANCIA DE LA SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL | Adquisicion de mobiliario para consultorio medico (biombo. porta suero, vitrina medica, otros) | Adquisicion de mobiliario para consultorio medico biombo. porta suero, vitrina medica, otros |  | 1 | UNIDAD | 500.0016 | 446.43 | 446.43 | 446.43 |  |  |  |  | INFIMA CUANTIA |  | GERENCIA GESTION TALENTO HUMANO | UNIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL |  |  |  | 2023-03-01 | [6 empty] | 2023-04-01 | S
2023 | 630802 |  | 881220012 | Bien |  | IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE VIGILANCIA DE LA SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL | Adquisición de uniformes y equipos de protección personal para los Trabajadores Operativos de la institución. | Adquisición de uniformes y equipos de protección personal para los Trabajadores Operativos de la institución. |  | 1 | UNIDAD | 99195.3424 | 88567.27 | 88567.27 | 88567.27 |  |  |  |  | CATALOGO ELECTRONICO |  | GERENCIA GESTION TALENTO HUMANO | UNIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL |  |  |  | 2023-02-01 | [6 empty] | 2024-02-01 | S
2023 | 840104 |  | 452300051 | Bien |  | IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE VIGILANCIA DE LA SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL | Adquisicion de equipos biometricos de marcacion | Adquisicion de equipos biometricos de marcacion |  | 1 | UNIDAD | 2920.2768 | 2607.39 | 2607.39 | 2607.39 |  |  |  |  | INFIMA CUANTIA |  | GERENCIA GESTION TALENTO HUMANO | UNIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL |  |  |  | 2023-03-01 | [6 empty] | 2023-04-01 | S
2023 | 530207 |  | 843000111 | Servicio |  | DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN OFICIAL Y PUBLICA DE LA INSTITUCION POR MEDIOS RADIALES Y ESCRITOS | Contratación del servicio de difusión de contenidos oficiales y públicos, a través de medios radiales, televisivos y escritos (convencionales) - 2022 | Contratación del servicio de difusión de contenidos oficiales y públicos, a través de medios radiales, televisivos y escritos convencionales |  | 1 | UNIDAD | 13527.696 | 12078.3 | 12078.3 | 12078.3 |  |  |  |  | COMUNICACION SOCIAL CONTRATACION DIRECTA |  | GERENCIA GESTION COMUNICACIÓN Y RR.PP. | COMUNICACIÓN |  |  |  | 2023-01-01 | [6 empty] | 2024-06-01 | S
2023 | 530204 |  | 891211011 | Servicio |  | DIFUNDIR EL TRABAJO INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE SOCIALIZACIONES Y CAMPAÑAS COMUNITRARIAS | Contratación del servicio de impresión de elementos y recursos publicitarios informativos, para promover el trabajo institucional. | Contratación del servicio de impresión de elementos y recursos publicitarios informativos, para promover el trabajo institucional. |  | 1 | UNIDAD | 1099.9968 | 982.14 | 982.14 | 982.14 |  |  |  |  | INFIMA CUANTIA |  | GERENCIA GESTION COMUNICACIÓN Y RR.PP. | GESTIÓN COMUNITARIA |  |  |  | 2022-01-01 | [6 empty] | 2022-03-01 | S
2023 | 530701 |  | 831110952 | Servicio |  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SISTEMAS EPAM | Implementación,actualización, mantenimiento y soporte de sistemas informáticos COMERCIAL (CRM). Servicio de vigencia tecnológica mediante la implementación de versiones mas recientes de todos sus elementos, con tiempos de respuesta óptimos del soporte técnico a usuarios de 5*8 y 1*4 incluido, que garanticen una operación idónea y disponibilidad el servicio. Reconfiguracion y actualización de soporte del Sistema informaticos. K2B. | Implementación,actualización, mantenimiento y soporte de sistemas informáticos COMERCIAL CRM. Servicio de vigencia tecnológica mediante la implementación de versiones mas recientes de todos sus elementos, con tiempos de respuesta óptimos del soporte técnico a usuarios de 5x8 y 1x4 incluido, que garanticen una operación idónea y disponibilidad el servicio. Reconfiguracion y actualización de soporte del Sistema informaticos. K2B. |  | 1 | UNIDAD | 590088.8448 | 526865.04 | 526865.04 | 526865.04 |  |  |  |  | LICITACION |  | GERENCIA GESTION TIC´S | GESTION DE MANTENIMIENTO |  |  |  | 2023-01-01 | [6 empty] | 2024-06-01 | S
2023 | 840402 |  | 512900021 | Bien |  | ADQUISION DE PLATAFORMA PARA GESTIÓN COMERCIAL CRM, GEOESPACIAL Y OPERACIONAL INTEGRAL PARA LA EP-AGUAS DE MANTA | Adquisición de Licencia ACRM/ Plataforma tecnológica modular de gestión comercial integral, operativa en infraestructura de alta disponibilidad del proveedor. Adquisición de licencia AGIS / Plataforma Geo Espacial integral conformada por los componentes de GeoData Base con objetos propios de gestión de servicios públicos. | Adquisición de Licencia ACRM Plataforma tecnológica modular de gestión comercial integral, operativa en infraestructura de alta disponibilidad del proveedor. Adquisición de licencia AGIS Plataforma Geo Espacial integral conformada por los componentes de GeoData Base con objetos propios de gestión de servicios públicos. |  | 1 | UNIDAD | 24266.5248 | 21666.54 | 21666.54 | 21666.54 |  |  |  |  | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA |  | GERENCIA GESTION TIC´S | GESTION DE MANTENIMIENTO |  |  |  | 2023-01-01 | [6 empty] | 2025-01-01 | S
2023 | 530704 |  | 512900021 | Servicio |  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLATAFORMA Gestión Comercial, GEOEspacial y de Operación Integral; que permitan una evolución continua a la eficiencia de Gestión. | Modelo de Calidad/Fortalecimiento operativo, mejora continua y soporte funcional comercial, para los componentes del modelo de Gestión Comercial, Espacial y de Operación Integral; que permitan una evolución continua a la eficiencia de Gestión. | Modelo de Calidad Fortalecimiento operativo, mejora continua y soporte funcional comercial, para los componentes del modelo de Gestión Comercial, Espacial y de Operación Integral que permitan una evolución continua a la eficiencia de Gestión. |  | 1 | UNIDAD | 7582.4 | 6770 | 6770 | 6770 |  |  |  |  | MENOR CUANTIA |  | GERENCIA GESTION TIC´S | GESTION DE MANTENIMIENTO |  |  |  | 2023-01-01 | [6 empty] | 2025-01-01 | S
2023 | 630402 |  | 834100012 | Servicio |  | SERVICIO DE INSTALACIONES DE RED, INSUMOS DE TELECOMUNICIACIONES PARA LAS DISTINTAS AREAS DE LA EPAM | Mejora y adecuacion de cableado estructurado para estaciones y planta de la EPAM | Mejora y adecuacion de cableado estructurado para estaciones y planta de la EPAM |  | 1 | UNIDAD | 4500.0032 | 4017.86 | 4017.86 | 4017.86 |  |  |  |  | MENOR CUANTIA |  | GERENCIA GESTION TIC´S | GESTION DE MANTENIMIENTO |  |  |  | 2022-02-01 | [6 empty] | 2022-04-15 | S
2023 | 530702 |  | 8621001119 | Bien |  | ADQUISICIÓN, ACTUALIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE SISTEMA DE SEGURIDAD PERIMETRAL Y ANTIVIRUS | Adquisición, actualización y renovación de licencias de sistema de seguridad perimetral | Adquisición, actualización y renovación de licencias de sistema de seguridad perimetral |  | 1 | UNIDAD | 7504 | 6700 | 6700 | 6700 |  |  |  |  | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA |  | GERENCIA GESTION TIC´S | GESTION DE MANTENIMIENTO |  |  |  | 2022-04-01 | [6 empty] | 2022-05-31 | S
2023 | 840107 |  | 611840011 | Bien |  | ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS INFORMÁTICOS | Adquisición de accesorios y dispositivos informáticos (memorias, discos duros, entre otros) según necesidad institucional. | Adquisición de accesorios y dispositivos informáticos memorias, discos duros, entre otros según necesidad institucional. |  | 1 | UNIDAD | 7000 | 6250 | 6250 | -3049.63 | 10415.5856 | 9299.63 |  |  | INFIMA CUANTIA |  | GERENCIA GESTION TIC´S | GESTION DE MANTENIMIENTO |  |  |  | 2022-01-01 | [6 empty] | 2022-03-01 | S
2023 | 530811 |  | 542900225 | Bien |  | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CONEXIONES, CAMARAS, MIGRACIÓN DE DATACENTER Y ENLACES DE ESTACIONES DE LA EP-AGUAS DE MANTA | Adquisición de insumos, materiales y suministros para el servicio de instalación de conexiones, camaras, migración de datacenter y enlaces de la EP-Aguas de Manta | Adquisición de insumos, materiales y suministros para el servicio de instalación de conexiones, camaras, migración de datacenter y enlaces de la EP Aguas de Manta |  | 1 | UNIDAD | 6349.9968 | 5669.64 | 5669.64 | 5669.64 |  |  |  |  | INFIMA CUANTIA |  | GERENCIA GESTION TIC´S | GESTION DE MANTENIMIENTO |  |  |  | 2022-02-01 | [6 empty] | 2022-05-02 | S
2023 | 530811 |  | 542900225 | Bien |  | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CONEXIONES, CAMARAS, MIGRACIÓN DE DATACENTER Y ENLACES DE LAS ESTACIONES, ELEMENTOS DE TELECOMUNICACIONES Y CONEXIONES WIFI PARA LA EP-AGUAS DE MANTA | Adquisición de insumos, materiales y suministros para el servicio de instalación de conexiones, camaras, migración de datacenter y enlaces de la EP-Aguas de Manta | Adquisición de insumos, materiales y suministros para el servicio de instalación de conexiones, camaras, migración de datacenter y enlaces de la EP Aguas de Manta |  | 1 | UNIDAD | 1000.0032 | 892.86 | 892.86 | -2678.57 | 4000.0016 | 3571.43 |  |  | INFIMA CUANTIA |  | GERENCIA GESTION TIC´S | GESTION DE MANTENIMIENTO |  |  |  | 2022-05-01 | [6 empty] | 2022-09-01 |  | S
2023 | 840107 |  | 542900225 | Bien |  | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CONEXIONES, CAMARAS, MIGRACIÓN DE DATACENTER Y ENLACES DE LAS ESTACIONES, ELEMENTOS DE TELECOMUNICACIONES Y CONEXIONES WIFI PARA LA EP-AGUAS DE MANTA | Adquisición de equipos, sistemas para el servicio de instalación de conexiones, camaras, migración de datacenter y enlaces de la EP-Aguas de Manta | Adquisición de equipos, sistemas para el servicio de instalación de conexiones, camaras, migración de datacenter y enlaces de la EP Aguas de Manta |  | 1 | UNIDAD | 8000.0032 | 7142.86 | 7142.86 | 7142.86 |  |  |  |  | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA |  | GERENCIA GESTION TIC´S | GESTION DE MANTENIMIENTO |  |  |  | 2022-05-01 | [6 empty] | 2022-09-01 |  | S
2023 | 530402 |  | 542900225 | Servicio |  | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CONEXIONES, CAMARAS, MIGRACIÓN DE DATACENTER Y ENLACES DE LAS ESTACIONES, ELEMENTOS DE TELECOMUNICACIONES Y CONEXIONES WIFI PARA LA EP-AGUAS DE MANTA | Servicio de instalación de conexiones, camaras, migración de datacenter y enlaces de la EP-Aguas de Manta | Servicio de instalación de conexiones, camaras, migración de datacenter y enlaces de la EP Aguas de Manta |  | 1 | UNIDAD | 15000.0032 | 13392.86 | 13392.86 | 13392.86 |  |  |  |  | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA |  | GERENCIA GESTION TIC´S | GESTION DE MANTENIMIENTO |  |  |  | 2022-05-01 | [6 empty] | 2022-09-01 |  | S
2023 | 530702 |  | 831110012 | Servicio |  | SERVICIO DE NUBE Y ALMACENAMIENTO PARA ARCHIVOS GENERADOS EN EL SISTEMA GESTOR DOCUMENTAL DE LA EP-AGUAS DE MANTA | Servicio de nube y almacenamiento para archivos generados en el sistema gestor documental de la EP-AGUAS DE MANTA | Servicio de nube y almacenamiento para archivos generados en el sistema gestor documental de la EP AGUAS DE MANTA |  | 1 | UNIDAD | 5824 | 5200 | 5200 | -14559.45 | 22130.584 | 19759.45 |  |  | INFIMA CUANTIA |  | GERENCIA GESTION TIC´S | GESTION DE MANTENIMIENTO |  |  |  | 2022-05-01 | [6 empty] | 2022-07-01 |  | S
2023 | 840402 |  | 512900021 | Bien |  | ADQUISICIÓN DE LICENCIA DE SOFTWARE PARA EL ÁREA DE PROYECTOS DE LA GERENCIA TÉCNICA | Adquisición de licencia de software para el área de proyectos de la Gerencia Técnica | Adquisición de licencia de software para el área de proyectos de la Gerencia Técnica |  | 1 | UNIDAD | 7181.7424 | 6412.27 | 6412.27 | 6412.27 |  |  |  |  | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA |  | GERENCIA GESTION TIC´S | GESTION DE MANTENIMIENTO |  |  |  | 2022-05-01 | [6 empty] | 2022-08-01 |  | S
2023 | 530105 |  | 452500017 | Servicio |  | SERVICIO DE INTERNET,ENLACE BACKUP Y COMUNICACIONES | Servicio de internet, comunicaciones, instalación enlace backup para infraestructura de EPAM y enlace de respaldo de acceso al internet. | Servicio de internet, comunicaciones, instalación enlace backup para infraestructura de EPAM y enlace de respaldo de acceso al internet. |  | 1 | UNIDAD | 1848 | 1650 | 1650 | -17704 | 21676.48 | 19354 | 19600 | 17500 | INFIMA CUANTIA |  | GERENCIA GESTION TIC´S | GESTION DE MANTENIMIENTO |  |  |  | 2022-01-01 | [6 empty] | 2023-03-01 | S
[9 empty] | TOTAL PRESUPUESTO PLAN ANUAL CONTRATACION 2023 |  |  | 6790734.6416 | 6063155.93 | 6063155.93 |  | 1468113.6288 | 1310815.74 | 19600 | 17500
| ELABORADO POR: | [7 empty] | REVISADO POR: | [10 empty] | APROBADO Y AUTORIZADO POR:
| Ing. Julio Sandoval Montesdeoca | [7 empty] | Ing. Gabriela Zambrano Mendoza | [10 empty] | Ing. Miguel Cevallos Chávez
| PROFESIONAL COMPRAS PUBLICAS | [7 empty] | DEPARTAMENTO COMPRAS PUBLICAS | [10 empty] | GERENTE GENERAL EP AGUAS DE MANTA

## CUMPLIMIENTO EN % MODELO (2) (hidden)
Cuenta de CUMPLE / NO CUMPLE |  |  | TOTAL EN PORCENTAJE
GERENCIA | CUMPLE / NO CUMPLE | Total
GERENCIA COMERCIAL | INCUMPLIMIENTO PAC | 6 | 100
| INFIMAS CUANTIAS NO SE CONSIDERAN DENTRO DEL INCUMPLIMIENTO | 1
Total GERENCIA COMERCIAL |  | 7
GERENCIA DE GESTIÓN DE COMUNICACIÓN | INCUMPLIMIENTO PAC | 6 | 100
| INFIMAS CUANTIAS NO SE CONSIDERAN DENTRO DEL INCUMPLIMIENTO | 2
Total GERENCIA DE GESTIÓN DE COMUNICACIÓN |  | 8
GERENCIA DE GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y SERVICIOS | CUMPLIMIENTO DEL 1CT DEL PAC | 4 | 7.5472
| INCUMPLIMIENTO PAC | 49 | 92.4528
| INFIMAS CUANTIAS NO SE CONSIDERAN DENTRO DEL INCUMPLIMIENTO | 6
Total GERENCIA DE GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y SERVICIOS |  | 59
GERENCIA DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | CUMPLIMIENTO DEL 1CT DEL PAC | 5 | 55.5556
| EMERGENCIA NO CONSIDERADA AL CUMPLIMIENTO | 1
| INCUMPLIMIENTO PAC | 4 | 44.4444
| INFIMAS CUANTIAS NO SE CONSIDERAN DENTRO DEL INCUMPLIMIENTO | 11
Total GERENCIA DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO |  | 21
GERENCIA DE GESTIÓN TÉCNICA | CUMPLIMIENTO DEL 1CT DEL PAC | 8 | 10.8108
| INCUMPLIMIENTO PAC | 66 | 89.1892
| INFIMAS CUANTIAS NO SE CONSIDERAN DENTRO DEL INCUMPLIMIENTO | 8
Total GERENCIA DE GESTIÓN TÉCNICA |  | 82
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN | INCUMPLIMIENTO PAC | 7 | 100
Total GERENCIA DE PLANIFICACIÓN |  | 7
GERENCIA DE TICS | CUMPLIMIENTO DEL 1CT DEL PAC | 6 | 60
| INCUMPLIMIENTO PAC | 4 | 40
| INFIMAS CUANTIAS NO SE CONSIDERAN DENTRO DEL INCUMPLIMIENTO | 2
Total GERENCIA DE TICS |  | 12
GERENCIA JURIDICA | INCUMPLIMIENTO PAC | 1 | 100
Total GERENCIA JURIDICA |  | 1
Total general |  | 197